ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальных программ

Ивановского сельского поселения Красноармейского района

за 2015 год

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ивановского сельского поселения Красноармейского района, утвержденного постановлением администрации  Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 04.09.2014 № 195, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2015 год.

В 2015 году реализовывалось 8 муниципальных программ Ивановского сельского поселения Красноармейского района. На реализацию муниципальных программ поселения привлечено 24 407,4 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе из бюджета Краснодарского края 4 382,6 тыс. рублей. Бюджетные средства освоены на 95,8%, в том числе краевые средства на 99,5%.

По итогам 2015 года эффективность 6 программ признана высокой, 1 программа со средней степенью эффективности, 1 - удовлетворительная.

- Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан»

Фактический объем финансирования программы составляет 459,1 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям программы:

единовременные социальные выплаты 241,7 тыс. рублей;

финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 117,4 тыс. рублей;

финансовая поддержка Ивановского казачьего общества 100,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.  Все мероприятия программы исполнены на 100%. Все целевые показатели мероприятий программы достигли или превысили плановые значения, в том числе:

численность граждан, получивших единовременную социальную помощь увеличилась по сравнению с плановой на 12 человек, или на 80%;

муниципальную поддержку получили две социально ориентированные некоммерческие организации;

при поддержке муниципалитета проведено 10 мероприятий социальной направленности для пенсионеров и инвалидов, что на 100% больше запланированного количества;

при поддержке муниципального бюджета оказана поддержка Ивановскому казачьему обществу, а именно профинансировано 7 мероприятий по обращению атамана общества, при плановом значении 4.

Наиболее значимым является мероприятие «Единовременные социальные выплаты». Эффективность муниципальной программы в целом составила 112% (высокая).

2. Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Фактический объем финансирования программы составляет 7 123,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края 2 599,8 тыс. рублей. По мероприятиям программы объемы финансирования составили:

строительство, реконструкция, ремонт тротуаров, дорог и сооружений на них 6 031,9 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 2 599,8 тыс. рублей;

содержание дорог 611,6 тыс. рублей;

градостроительство и землепользование 480,2 тыс. рублей.

Все мероприятия программы исполнены на 100%. Все целевые показатели мероприятий программы достигли плановых значений, в том числе:

протяженность отремонтированных дорог, тротуаров 1688 метров, план 1400, исполнение 121%;

выполнение плана мероприятий по содержанию дорог составило 100%;

выполнение плана реализации мероприятия «Градостроительство и землепользование» составило 100%.

Наиболее значимым является мероприятие «строительство, реконструкция, ремонт тротуаров, дорог и сооружений на них». Эффективность муниципальной программы в целом составила 75% (удовлетворительная).

3. Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Обеспечение безопасности населения»

Фактический объем финансирования программы составляет 1 264,2 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям программы:

предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий 845,1 тыс. рублей;

пожарная безопасность 52,7 тыс. рублей;

общественная безопасность и укрепление правопорядка 366,4 тыс. рублей.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения в полном объеме. Все мероприятия реализованы с высокой степенью освоения средств. Достижение целевых показателей мероприятий в среднем составили 160%, в том числе:

количество обученных способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях план 200 человек, факт 318 человек, исполнение 160%;

оснащенность аварийно-спасательного звена поселения специальными средствами составила 33,3% при плане 15%, исполнение 220%;

количество отремонтированных пожарных гидранта 3 при плановом количестве 2, исполнение 150%;

техническая антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность достигла 45,9% при плане 15%, исполнение составило 310%;

план по количеству антикоррупционных мероприятий выполнен на 100% (6 мероприятий);

степень соответствия разработанной схеме размещения дорожных знаков на дорогах станицы составляет 70%, при плане 30%, исполнение плана 230%;

проведено 40 мероприятий по укреплению правопорядка, что составляет 100% от плана.

Не достиг планового значения показатель «Количество членов ДНД», в связи с тем, что народная дружина поселения не зарегистрирована в органах МВД в соответствии с законодательством, по независящим от координатора программы причинам.

Наиболее значимым является мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий». Эффективность муниципальной программы в целом составила 140% (высокая).

4. Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Развитие культуры»

Фактический объем финансирования программы составляет 7 939,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края 1782,8 тыс. рублей. По мероприятиям программы объемы финансирования составили:

обеспечение деятельности МКУК «Ивановский сельский Дом культуры» 3062,6 тыс. рублей;

обеспечение деятельности МКУК «Ивановская сельская библиотека» 1 586,6 тыс. рублей;

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 977,5 тыс. рублей;

организация и проведение культурно-массовых,  развлекательных и праздничных мероприятий 375,0 тыс. рублей;

сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры	1 937,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1 782,8 тыс. рублей.

Из 22 целевых показателей мероприятий программы достигли планового значения 17 показателей, в том числе:

исполнение показателей бюджетной сметы ДК - 99%;

число культурно-массовых мероприятий, проведенных ДК при плане 325 единиц, факт 393, исполнение плана 120%;

число посетителей культурно-массовых мероприятий ДК при плане 12960 человек, факт 57570 человек, исполнение плана 440%;

число культурно-досуговых формирований ДК при плане 19 единиц, факт 28 единиц, исполнение плана 150%;

число участников культурно-досуговых формирований ДК при плане 280 человек, факт 364 человека, исполнение плана 130%;

доходы от оказания платных услуг ДК при плане 70 тыс. рублей, факт 70,3 тыс. рублей, исполнение плана 100%;

исполнение показателей бюджетной сметы библиотеки – 100%;

число культурно-досуговых формирований библиотеки при плане 2 единицы, факт 2 единицы;

число участников культурно-досуговых формирований при плане 50 человек, факт 55 человек, исполнение плана 110%;

число посетителей культурно-массовых мероприятий при плане 2315 человек, факт 2336 человек, исполнение плана 101%;

число зарегистрированных читателей осталось на запланированном уровне – 2770 человек;

количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки больше планового значения на 4,1 тыс. записей (план - 8,4, факт -  12,5), исполнение плана 150%;

расходы на технические средства, оборудование и мебель, пополнение библиотечного фонда исполнены на 100% и составили 432,4 тыс. рублей;

число посетителей культурно-массовых мероприятий, финансируемых из бюджета поселения  при плане 13500 человек, факт 14698 человек, исполнение плана 110%;

меры социальной поддержки специалистов учреждений культуры по оплате жилья, отопления и освещения получили 9 человек, при плане 8 человек, исполнение плана 110%;

прошли обучение 2 специалиста учреждений культуры, как и планировалось;

средств, направленные на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников культуры получили 26 человек (план 23), исполнение плана 110%.

Не достигли планового значения следующие показатели:

число мероприятий на платной основе при плане 45, проведено 34, исполнение плана 80%. Причиной неисполнения плана является не выполнение в срок подрядчиком ремонтных работ большого зала 2 этажа здания ДК, задержка срока составила 3 месяца;

число культурно-массовых мероприятий библиотеки при плане 132 единицы, составило 128 единиц, исполнение плана 97%. Так как число посетителей этих мероприятий не снизилось, а наоборот больше на 1%, и количество мероприятий по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 5 единиц считаем значение целевого показателя выполненным на довольно хорошем уровне;

расходы на ремонт зданий учреждений культуры – исполнение плана составило 20% (план 1303 тыс. рублей, факт 309,8 тыс. рублей). План не выполнен в связи с не выполнением в срок подрядчиком ремонтных работ большого зала 2 этажа здания ДК, задержка срока составила 3 месяца. Оплата работ произведена в январе 2016 года;

число культурно-массовых мероприятий, финансируемых из бюджета поселения при плане 28 единиц, фактически профинансировано 15 единиц, исполнение плана 53,6%. Сокращение количества мероприятий объясняется оптимизацией бюджетных средств, нехваткой денежных средств бюджета поселения, в связи с удорожанием оплачиваемых товаров и услуг, необходимых для проведения мероприятий. Кроме того, число посетителей этих мероприятий превысило плановое значение на 10%;

число работников, получивших денежное поощрение за счет средств местного бюджета меньше планового на 7 человек, в связи с увеличением суммы выплат и увеличением числа получателей стимулирующих выплат за счет средств краевого бюджета.

Наиболее значимым является мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «Ивановский сельский Дом культуры»». Эффективность муниципальной программы в целом составила 80% (средняя).

5. Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Развитие физической культуры и спорта»

Фактический объем финансирования программы составляет 352,2 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям программы:

организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 167,9 тыс. рублей;

содействие развитию физической культуры и спорта 184,3 тыс. рублей.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения в полном объеме. Все мероприятия программы исполнены на 100%. Все целевые показатели мероприятий программы достигли плановых значений, в том числе:

количество человек, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях составило, как и планировалось 1880 человек;

запланировано и проведено 15 спортивно-массовых мероприятий;

удельный вес населения станицы, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения составляет 18,9% при плановом значении 17%, исполнение 110%.

Наиболее значимым является мероприятие «Содействие развитию физической культуры и спорта». Эффективность муниципальной программы в целом составила 104% (высокая).

6. Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Молодежь Кубани»

Фактический объем финансирования программы составил 76,4 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям программы:

организация и проведение культурно-массовых и иных мероприятий для молодежи 41,8 тыс. рублей;

организация временного трудоустройства несовершеннолетних 21,4 тыс. рублей;

организация летней оздоровительной компании 8,2 тыс. рублей;

развитие добровольческого (волонтерского) движения 5,0 тыс. рублей.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения в полном объеме. Все мероприятия программы исполнены на 100%. Все целевые показатели мероприятий программы достигли плановых значений, в том числе:

число молодых людей, участвующих в мероприятиях при плане 1000 человек, фактически 1400 человек, исполнение плана 140%;

количество организованных и проведенных мероприятий для молодежи при плане 40 единиц, фактически проведено 48, выполнение плана 120%;

численность временно трудоустроенных несовершеннолетних детей во время каникул 20 человек, при плане 15 человек, выполнение плана 133%;

организовано и проведено 15 мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании, план выполнен на 100%;

участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кампании 800 человек, план выполнен на 100%;

организовано и проведено 17 мероприятий в рамках волонтерского движения (план -15), план выполнен на 113%;

участниками мероприятий стали 25 волонтеров, план выполнен на 100%.

Наиболее значимым является мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых и иных мероприятий для молодежи». Эффективность реализации муниципальной программы в целом составила 91% (высокая).

7. Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского общества»

Фактический объем финансирования программы составил 2 555,1 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям программы:

содействие органам территориального общественного самоуправления в осуществлении инициатив по вопросам местного значения – 109,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности администрации поселения – 2 446,1 тыс. рублей.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения в полном объеме. Мероприятия программы исполнены на 100%. Все целевые показатели мероприятий программы достигли плановых значений, в том числе:

сумма компенсационных выплат руководителям ТОС выплачена в полном объеме - 108,0 тыс. рублей;

выполнены все мероприятия по поддержке ТОС – 4 мероприятия;

доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом программных продуктов при плане – 40% , фактически – 44,4%, исполнение плана 111%;

доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных специальным программным обеспечением при плане – 40%, фактически – 41,2%, исполнение плана 103%;

распространено 10 информационных материалов в газете «Голос правды», при плане 5 материалов, исполнение плана 200%;

размещено 312 информационных материалов и нормативных правовых акта на официальном сайте администрации, при плане 70 единиц, исполнение плана 446%;

бюджетные ассигнования на материально-техническое обеспечение деятельности администрации исполнены на 100%.

Наиболее значимым является мероприятие «Обеспечение деятельности администрации поселения». Эффективность реализации муниципальной программы в целом составила 130% (высокая).

8. Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие»

Фактический объем финансирования программы составил 4 637,4 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям программы:

водоснабжение – 1 225,3 тыс. рублей;

электроснабжение – 778,3 тыс. рублей;

энергосбережение – 175,0 тыс. рублей;

развитие предпринимательства – 8,0 тыс. рублей;

управление муниципальной собственностью – 283,8 тыс. рублей;

благоустройство – 2 167,0 тыс. рублей.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения в полном объеме. Мероприятия программы исполнены на 100%. Все целевые показатели мероприятий программы достигли плановых значений, в том числе:

уровень обеспеченности домовладений центральным водоснабжением при плане 91,3%, фактически 98,7%, исполнение плана 108%;

отремонтировано линий уличного освещения 150 метров при плане 30 метров, исполнение плана 500%;

расходы на текущее содержание линий уличного освещения составили 261,9 тыс. рублей, плановое значение суммы расходов – 300 тыс. рублей;

расход электроэнергии на уличное освещение составил 72,7 тыс. кВт/час, при плановом значении 80 тыс. кВт/час;

произведена замена 20 существующих ламп линий уличного освещения на энергоэкономичные, при плане 4 штуки, исполнение плана 500%;

зарегистрировано 371 субъектов малого предпринимательства по состоянию на конец 2015 года – при плановом значении 370 единиц, исполнение плана 100%;

численность работников, занятых на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей составила 722 человека, при плановом значении 720 человек, исполнение плана 100%;

проведены 3 запланированных мероприятия по вопросам малого и среднего предпринимательства, исполнение плана 100%;

план реализации мероприятии «Управление муниципальной собственностью» выполнен на 100%;

план реализации мероприятии «Благоустройство» выполнен на 100%.

Не достигнуто значение планового показателя по уровню газификации домовладений (план – 77%, факт 69,9%, исполнение плана 91%). Бюджетные ассигнования по мероприятию «Газификация» были сняты. Планировалось строительство уличного газопровода по ул. Красной от ул. Курганной до ул. Крайней и по ул. Северной от ул. Красной до ул. Донцова. Так как, стоимость строительства данного объекта, с учетом разработки проектной документации, ожидается в сумме не менее 4 млн. рублей, было принято решение о подаче заявки для участия в государственной программе Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Условием участия в данной программе является подготовка проектной документации и необходимого пакета документов, софинансирование затрат владельцами домовладений не менее 20% от проектной стоимости, и из местного бюджета не менее 10%. Подготовка документации для строительства газопровода началась еще в 2014 году. В марте 2015 года был повторно направлен запрос в ОАО «Газпром газораспределение Краснодар», с уточненными условиями подключения газопровода, о выдаче технических условий на газификацию. Технические условия получены в середине ноября 2015 года. Дальнейшая работа по подготовке документации для вступления в краевую программу будет продолжена в 2016 году.

Наиболее значимым является мероприятие «Благоустройство». Эффективность реализации муниципальной программы в целом составила 102% (высокая).

Предложения и замечания

1. В виду выявленного занижения (несоответствия) значений целевых показателей произвести их корректировку, исходя из достигнутых значений в 2015 году.

2. Провести анализ целевых показателей, с целью:

исключения или замены тех показателей, по которым отсутствует или затруднена возможность получения отчетных (подтверждающих) документов;

замены показателей, которые четко не связаны с исполняемыми мероприятиями программ.

3. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Ивановского сельского поселения Красноармейского района, предлагается продолжить в 2016 году  реализацию всех программ.

Начальник финансового отдела, главный бухгалтер

Администрации Ивановского сельского поселения

Красноармейского района							              Н. В. Белик